## Exemplo Preenchimento
PROJETO - SERVICE DESK
PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS
| Precedência Técnica | Custo x Benefício |  |  | Relevância para o negócio conforme risco operacional |  |  |  | Risco na realização |  |  |  |  | Prioridade
REQUISITO | Indicação do requisito do qual depende que seja implementado antes | BENEFÍCIO | CUSTO | SALDO EM 2 ANOS | Gravidade | Urgência | Tendência | Relevância final | Não cumprir prazo | Não cumprir orçamento | Perder recurso técnico | Mudar ou não cumprir o escopo | Pontuação de risco de execução | Número de sequenciamento de execução
RF1: Registro de incidentes | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | [6 empty] | 1
RF1.1: Gerar protocolo de chamada | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
RF1.2: Guardar dados do solicitante | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
RF1.3: Guardar data/hora do atendimento | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
RF1.4: Classificação chamado | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
RF1.5: Classifica a prioridade do incidente | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
RF1.6: Sistema calcula a prioridade com base em Gravidade x Urgência x Tendência e define SLA | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
RF2: Movimentação do incidente de acordo com a especialidade. | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
RF3: Caso não seja solucionado, direcionar o chamado para um 3º nivel de especialistas. | RF1, RF2 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
RF4: O analista deve registrar a solução do incidente e encerrar o chamado. | RF1, RF2, RF3 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
RF5: Usúario atribui nota de 0 a 3 ao encerramento | RF1, RF2, RF3, RF4 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
RF6: Usuarios podem consultar chamados abertos ou encerrados. | RF1 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
RF7: Analista só pode ver chamados abertos em seu nome. | RF1, RF2, RF3 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
RF8: Coordenador pode consultar qualquer chamado, aberto ou fechado. | RF1, RF2, RF3, RF4 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
RF9: Relátorio de chamados com data do inicio e fim do atendimento, com tempo médio e avaliação deve estar disponivel ao gerente. | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
RF10: Gerente pode listar a quantidade de chamados resolvidos por analista, com indicação de nivel | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
RF11: Relatório com tempo médio por classe de chamado | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
RF12: Relatório com tempo médio com base em prioridade | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
[5 empty] | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
Regra de definição da sequência/prioridade de execução e entrega do requisito:
1o - Precedência técnica (quanto maior a pontuação, maior a prioridade)
2o - Custo X Benefício (quanto maior a pontuação, maior a prioridade)
3o - Relevância para o negócio conforme risco operacional (quanto maior a pontuação, maior a prioridade)
4o - Risco na realização (quanto maior a pontuação, menor a prioridade)
Observação: somente os requisitos viáveis são avaliados na priorização