## Exemplo Preenchimento
PROJETO - SERVICE DESK
PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS
| Precedência Técnica | Custo x Benefício |  |  | Relevância para o negócio conforme risco operacional |  |  |  | Risco na realização |  |  |  |  | Prioridade
REQUISITO | Indicação do requisito do qual depende que seja implementado antes | BENEFÍCIO | CUSTO | SALDO EM 2 ANOS | Gravidade | Urgência | Tendência | Relevância final | Não cumprir prazo | Não cumprir orçamento | Perder recurso técnico | Mudar ou não cumprir o escopo | Pontuação de risco de execução | Número de sequenciamento de execução
RF1 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | [6 empty] | 1
RF1.1 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
RF1.2 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
RF1.3 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
RF1.4 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
RF1.5 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
RF1.6 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
RF2 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
RF3 | RF1, RF2 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
RF4 | RF1, RF2, RF3 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
RF5 | RF1, RF2, RF3, RF4 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
RF6 | RF1 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
RF7 | RF1, RF2, RF3 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
RF8 | RF1, RF2, RF3, RF4 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
RF9 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
RF10 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
RF11 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
RF12 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
RFN1 | RF1 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11
Regra de definição da sequência/prioridade de execução e entrega do requisito:
1o - Precedência técnica (quanto maior a pontuação, maior a prioridade)
2o - Custo X Benefício (quanto maior a pontuação, maior a prioridade)
3o - Relevância para o negócio conforme risco operacional (quanto maior a pontuação, maior a prioridade)
4o - Risco na realização (quanto maior a pontuação, menor a prioridade)
Observação: somente os requisitos viáveis são avaliados na priorização